Orçamentos e Prazos

Desde outubro que se está a trabalhar na implementação deste projeto, tendo-se já efetuado alguns investimentos por conta própria, no entanto, nesta fase ainda faz falta adquirir algum mobiliário, novas árvores de fruto e implantar o respetivo sistema de rega, construir de raiz uma casa de banho para deficientes e criar os percursos para a circulação em todo o espaço. Assim, são necessários 5060 € para que se possa terminar toda a implementação no terreno e avançar com o projeto. Este orçamento foi estimado com base nos seguintes valores:

- Mobiliário de exterior para garantir as condições de realização das atividades - 360€

- Árvores de fruto – 500€

- Sistema de rega gota-a-gota – 200€

- Casa de banho adaptada – 3500€

- Caminhos – 500€.

O objetivo é abrir ao público em setembro deste ano, prevendo-se ter todas as infraestruturas prontas em julho, de modo garantir a mudança para o espaço (atualmente vivo em lisboa) em agosto e a realização dos contactos com as escolas e o agendamento das primeiras visitas entre setembro e dezembro (época das chuvas e do mau tempo, onde geralmente não há muitas visitas de estudo).

Está prevista a realização das primeiras visitas escolares em fevereiro, e a primeira festa de aniversário será a do meu filho em final de agosto (momento em que muitos dos convidados poderão ver o potencial do espaço e do projeto e efetuar a reserva do aniversário do seu filho).