## Sheet1
Actividades |  | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |  | Custos estimados | Descrição | Descrição
Workshop de Jazz
| Tarefa 1.1 - Contratação | [11 empty] | 100 | Custos de gestão de prjecto
| Tarefa 1.2 - Elaboração de curriculum | [11 empty] | 500 | Custos com horas de pessoal da AAM aplicadas ao projecto
| Tarefa 2.1 - Criação de materiais de divulgação | [11 empty] | 1000 | Custos de elaboração gráfica e informática de materais de divulgação
| Tarefa 2..2 - Criação de materais de ensino | [11 empty] | 1500 | Custos de elaboração de sebentas e manuais
| Tarefa 3 - Divulgação e promoção | [11 empty] | 500 | Custos com divulgação
| Tarefa 4 - Workshop | [11 empty] | 500 | Custos com elaboração de workshop
Workshop de Fado | [12 empty] | 4000
| Tarefa 1.1 - Contratação | [11 empty] | 100 | Custos de gestão de prjecto
| Tarefa 1.2 - Elaboração de curriculum | [11 empty] | 500 | Custos com horas de pessoal da AAM aplicadas ao projecto
| Tarefa 2.1 - Criação de materiais de divulgação | [11 empty] | 1000 | Custos de elaboração gráfica e informática de materais de divulgação
| Tarefa 2..2 - Criação de materais de ensino | [11 empty] | 1500 | Custos de elaboração de sebentas e manuais
| Tarefa 3 - Divulgação e promoção | [11 empty] | 500 | Custos com divulgação
| Tarefa 4 - Workshop | [11 empty] | 500 | Custos com elaboração de workshop
Curso de Guitarra Elétrica | [12 empty] | 4000
| Tarefa 1.1 - Contratação | [11 empty] | 100 | Custos de gestão de prjecto
| Tarefa 1.2 - Elaboração de curriculum | [11 empty] | 500 | Custos com horas de pessoal da AAM aplicadas ao projecto
| Tarefa 2.1 - Criação de materiais de divulgação | [11 empty] | 1000 | Custos de elaboração gráfica e informática de materais de divulgação
| Tarefa 2..2 - Criação de materais de ensino | [11 empty] | 1500 | Custos de elaboração de sebentas e manuais
| Tarefa 3 - Divulgação e promoção | [11 empty] | 500 | Custos com divulgação
| Tarefa 4 - Curso de Guitarra Elétrica (1ª edição) | [11 empty] | 500 | Custos com elaboração de curso
Curso de História do Pop-Rock | [12 empty] | 4000
| Tarefa 1.1 - Contratação | [11 empty] | 100 | Custos de gestão de prjecto
| Tarefa 1.2 - Elaboração de curriculum | [11 empty] | 500 | Custos com horas de pessoal da AAM aplicadas ao projecto
| Tarefa 2.1 - Criação de materiais de divulgação | [11 empty] | 1000 | Custos de elaboração gráfica e informática de materais de divulgação
| Tarefa 2..2 - Criação de materais de ensino | [11 empty] | 1500 | Custos de elaboração de sebentas e manuais
| Tarefa 3 - Divulgação e promoção | [11 empty] | 500 | Custos com divulgação
| Tarefa 4 - Curso de História do Pop-Rock | [11 empty] | 500 | Custos com elaboração de curso
Dias Corais | [12 empty] | 4000
| Tarefa 1.1 - Contratação | [11 empty] | 100 | Custos de gestão de prjecto
| Tarefa 1.2 - Elaboração de curriculum | [11 empty] | 500 | Custos com horas de pessoal da AAM aplicadas ao projecto
| Tarefa 2.1 - Criação de materiais de divulgação | [11 empty] | 1000 | Custos de elaboração gráfica e informática de materais de divulgação
| Tarefa 2..2 - Criação de materais de ensino | [11 empty] | 1500 | Custos de elaboração de sebentas e manuais
| Tarefa 3 - Divulgação e promoção | [11 empty] | 500 | Custos com divulgação
| Tarefa 4 - 1º apresentação dos Dias Corais | [11 empty] | 500 | Custos com elaboração de curso
4000
[12 empty] | Total | 20000
[12 empty] | Cobertura de financiamento PPL | 50