## Material
Material necessário | Custo | Quantidade | Total | Execução | Observações
Escada de acesso | 2 049,73 € | 1 | 2 049,73 € | dependente da disponibilidade das equipas da empresa (a agendar) | Devido à derrocada do trilho torna-se necessária a criação de um desvio para segurança dos visitantes feito através da implementação de escadas. Valor do material e instalação no proforma à direita
Instalação da escada de acesso | 716,72 € | 1 | 716,72 €
Trabalho de manutenção da área | 508,80 € | 5 | 2 544,00 € | 20 de julho | Corte de árvores caídas e outro trabalho de manutenção. 4 operadores, cada um a 120€/dia+6%IVA durante 5 dias)
Charcos para fauna | 69,99 € | 5 | 349,95 € | final de outubro | Aquisição de material para substituição dos 5 charcos destruídos
Podadora HSA 45 com bateria integrada | 79,00 € | 2 | 158,00 € |  | A perturbação da tempestade levou à tomada de alguns locais onde foram introduzidas espécies de alto valor de conservação por vegetação trepadeira, sendo prioritária a sua remoção
Picareta | 23,59 € | 2 | 47,18 € |  | Para reparação do trilho principal e espécies invasoras que colonizaram a área após a tempestade
Lona 4x6m | 21,12 € | 1 | 21,12 € |  | Controlo de espécies invasoras que se propagaram após tempestade
Caixa-ninho para coruja | 83,00 € | 1 | 83,00 € | 20 de julho | Substituição da caixa-ninho para coruja que caiu com a tempestade
Caixa-ninho para passeriformes | 31,00 € | 5 | 155,00 € | 20 de julho | Substituição das caixas destruídas
Portes de envio das caixas-ninho | 15,00 € | 1 | 15,00 €
Seguro para atividades de voluntariado | 50,00 € | 5 | 250,00 € | final de outubro | Atividades para controlo de invasoras e reposição das caixas-ninho
6 389,78 €

## Ocorrências
Zona | Código | Descrição da Ocorrência | Intervenção | Prioridade | Realização | Notas
1 | A1 | Queda de medronheiro grande no trilho de acesso à Bio-Reserva | Corte
| I1 | Placa sinalizadora do trilho partida | Recolocação/Substituição do poste
| A2 | Eucaliptos caídos no trilho | Corte
| A3 | Sobreiro partido | Poda
2 | D1 | Derrocada perto de muro
| D2 | Derrocada do trilho | Mudança do trilho (floema) + engenharia natural
| I2 | Placa Fauna e Flora | Realocação
3 | D3 | Derrocada muro
| A4 | Queda de árvores | Corte
| I3 | Ponte a ficar instável? | reforço da base
| I4 | Degradação dos degraus | Recuperação
| I6 | Caixa-ninho coruja | Colocar nova caixa |  |  | reposição de material
4 | A5 | Queda castanheiro |  |  |  | intervenção profissional necessária
| A6 | Queda castanheiro |  |  |  | intervenção profissional necessária
| D4 | Risco de queda | corte do castanheiro e estabilização
5 | V1 | Valas tapadas | limpeza das valas
| C1 | Charco destruído | limpeza/substituição |  |  | reposição de material
| C2 | Charco destruído | limpeza/substituição |  |  | reposição de material
| C3 | Charco destruído | limpeza/substituição |  |  | reposição de material
| A8 | Cedro caído | Poda
6 | I5 | Placa floema partida | Substituição |  |  | reposição de material
| A7 | Queda eucalipto grande | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
| A9 | Queda aveleira | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
| A11 | pinheiro caído | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
7 | V2 | Linha de água desviada | Criação de levada
| C4 | Charco destruído | limpeza/substituição |  |  | reposição de material
| A10 | Árvores caídas | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
8 | A12 | Trilho impedido | Corte
| A13 | Árvoes caídas | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
| A14 | Castanheiro caído | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
9 | A15 | Salgueiro Caído | Corte
10 | A16 | Queda do choupal | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
| C5 | Charco destruído | Substituição |  |  | reposição de material
| V3 | Assoreamento | Abertura de valas de escoamento
11 | - | - | - | - | - | -
12 | A17 | Queda de árvores (nucleo de lychnis e campanula) | Corte |  |  | intervenção profissional necessária
[7 empty] | Link para o KMZ | https://www.swisstransfer.com/d/9d12ae93-e43b-4514-a737-085a47c2e871